## MAPA 1.4 2015 (hidden)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO | [7 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | 01/01/2015 à 31/03/2015
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CC 002/2013 PROC 065/2013 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR NO SÍTIO BULTRINS | XXX | FEM 1 | XXX | XXX | 01.666.477/0001-73 | JV SILVA ENGENHARIA LTDA. | S/N | 07/02/2014 | 365 DIAS | 2931775.82 | 06/08/2015 | 180 DIAS | 3329779.69 | 4.4.90.51.99 | 1662804.92 | 564684.79 | 564684.79 | 1662804.92 | EM ANDAMENTO
DP 001/2014 PROC 031/2013 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE TIPO B | XXX | FNDE | XXX | XXX | 11.582.220/0001-97 | LBD SOLUÇÕES EM OBRAS E INSTALAÇÕES LTDA - EPP | S/N | 14/10/2014 | 210 DIAS | 1187088.33 | 14/05//2015 |  | 1362170.56 | 4.4.90.51.99 | 440774.33 | 326473.54 | 326473.54 | 440774.33 | EM ANDAMENTO
TP 004/2014 PROC 051/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO LOTEAMENTO DONA DONZINHA | XXX | FEM 2 | XXX | XXX | 03.420.484\0001-16 | CONSTRUTORA MAFERREI LTDA | S/N | 26/08/2014 | 180 DIAS | 466351.53 | 26/02/2015 |  | 12224.94 | 4.4.90.51.99 | 87599.2 | 5196.4 | 5196.4 | 87599.2 | CONCLUÍDA
[16 empty] | TOTAL | 896354.73
________________________________________________________
SEVERINO MOACYR FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE OBRAS

## MAPA 4.4 2016
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2016
UNIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO JOÃO ALFREDO | [7 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2016
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | 01/01/2016 à 31/12/2016
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
CC 002/2013 PROC 065/2013 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR NO SÍTIO BULTRINS | XXX | FEM 1 | XXX | XXX | 01.666.477/0001-73 | JV SILVA ENGENHARIA LTDA. | S/N | 07/02/2014 | 365 DIAS | 2931775.82 | 06/08/2015 | 360 | 598787.18 | 44.90.51 | 2918732.37 | 24130.34 | 263457.74 | 2918732.37 | CONCLUÍDA | OK
TP 017/2015 PROC 048/2015 | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DE QUADRA POLIESPORTIVA | XXX | CAIXA | XXX | XXX | 11.582.220/0001-97 | JV SILVA ENGENHARIA LTDA. | S/N | 27/07/2015 | 360 DIAS | 285694.88 | 08/08/2016 |  |  | 44.90.51 | 59340.15 | 59340.15 | 59340.15 | 59340.15 | CONCLUÍDA | OK
DP 001/2014 PROC 031/2013 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE TIPO B | 17988 | FNDE | XXX | XXX | 11.582.220/0001-97 | JBD SOLUÇÕES EM OBRAS E INSTALAÇÕES LTDA - EPP | S/N | 14/10/2014 | 210 DIAS | 1187088.33 | 14/05//2015 |  | 174803.36 | 44.90.51 | 919591.01 | 57000 | 57000 | 919591.01 | CONCLUÍDA | OK
TP 001/2013 PROC 048/2013 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA. | XXX | FNDE | 489999.95 | 154996.85 | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES | S/N | 08/07/2013 | 210 DIAS | 635087.63 | 26/02/2015 | 510 | 158771.76 | 44.90.51 | 824260.83 | 30401.44 | 30401.44 | 824260.83 | CONCLUÍDA | OK
TP 005/2014 PROC 074/2014 | PROJETO BÁSICO DE REFORMA E PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS | XXX | PMJA | XXX | XXX | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA EPP | S/N | 16/01/2015 | 180 DIAS | 372713.2 | 16/06/2015 | 360 |  | 44.90.51 | 97624.65 | 5036.4 | 5036.4 | 97624.65 | CONCLUÍDA | OK
CC 001/2015 PROC 013/2015 | CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE 01 - SITIO ROQUE | XXX | MINISTÉRIO DA SAÚDE | XXX | XXX | 12.5055.080/0001-16 | ITAPAJEU CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP | S/N | 22/12/2015 | 180 DIAS | 429297.71 | 22/06/2016 |  |  | 44.90.51 | 182367.26 | 64787.02 | 182367.26 | 182367.26 | EM ANDAMENTO | OK
TP 005/2011 PROC 021/2011 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO OSWALDO LIMA | XXX | MINISTÉRIO DA SAÚDE | XXX | XXX | 13.378.482/0001/60 | ROGAN TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS LTDA | S/N | 05/03/2011 | 180 DIAS | 305119.3 | 05/09/2011 |  | 16305.91 | 44.90.51 | 55875.97 | 0 | 55875.97 |  | CONCLUÍDA
TP 003/2011 PROC 019/2011 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO FREI DAMIÃO II | XXX | MINISTÉRIO DA SAÚDE | XXX | XXX | 08.969.137/0001-60 | GEMARC CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 05/03/2012 | 180 DIAS | 247237.04 | 05/09/2012 |  | 17050.86 | 44.90.51 | 64240.38 | 0 | 64240.38 |  | EM ANDAMENTO
TP 001/2016 PROC 005/2016 | CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE 01 - SITIO BREJINHOS | XXX | MINISTÉRIO DA SAÚDE | XXX | XXX | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES | S/N | 25/07/2016 | 180 DIAS | 425502.49 | 25/01/2017 |  |  | 44.90.51 | 136336.35 | 68187.7 | 136336.35 | 136336.35 | EM ANDAMENTO | OK
TP 003/2015 PROC 018/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO - BAIRRO ASA BRANCA - LOTE II | 01010012-36/2013 | CAIXA | XXX | XXX | 03.420.484/0001-16 | CONSTRUTORA MAFERREI LTDA | S/N | 27/07/2015 | 120 DIAS | 245850 | 24/11/2015 | 120 |  | 44.90.51 | 115800.57 | 29455.75 | 29455.75 | 115800.57 | EM ANDAMENTO | OK
CV 015/2014 PROC 036/2014 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | XXX | PMJA | XXX | XXX | 03.420.484\0001-16 | CONSTRUTORA MAFERREI LTDA | S/N | 10/06/2014 | 150 DIAS | 123710.37 | 10/11/2014 |  |  | 33.90.62 | 123710.37 | 8071.75 | 8071.75 | 123710.37 | CONCLUÍDA | OK
TP 004/2014 PROC 051/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO - BAIRRO ASA BRANCA - LOTE II | XXX | FEM 2 | XXX | XXX | 03.420.484/0001-16 | CONSTRUTORA MAFERREI LTDA | S/N | 26/08/2014 | 180 DIAS | 807043.83 | 17/02/2016 | 180 |  | 44.90.51 | 775000.59 | 11913.73 | 518210.22 | 775000.59 | CONCLUÍDA | OK
CC 002/2016 PROC 009/2016 | PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, B. ALTO NECO DE LÉO E OSWALDO LIMA | XXX | FEM 3 | XXX | XXX | 24.361.671/0001-46 | VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI ME | S/N | 12/08/2016 | 180 DIAS | 1092766.8 | 12/02/2017 |  |  | 44.90.51 | 350294.59 | 43000 | 350294.59 | 350294.59 | EM ANDAMENTO | OK
[17 empty] | TOTAL | 1760088
________________________________________________________
SEVERINO MOACYR FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANIISMO