## Table 1
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2020)
Item 41, Anexo II da Resolução Nº 25/2017.
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO | [7 empty] | EXERCÍCIO: 2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE OBRAS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2020 à 31/12/2020
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº / ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº / ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATAD O (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TP 006/2018 PROC 001/2018 | PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1 - SÍTIO LAGOA FUNDA | XXX | MINISTÉRIO DA SAÚDE | XXX | XXX | 10.324.550/0001-10 | CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI | S/N | 2018-07-02 | 300 DIAS | 501669.01 | 2019-12-22 | 240 DIAS | 91606.05 | 44.90.51 | 593275.06 | 16194.74 | 16194.74
TP 003/2018 PROC 020/2018 | CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO | XXX | PMJA | XXX | XXX | 03.420.484/0001-16 | CONSTRUTORA MARFERREI LTDA | S/N | 2018-09-21 | 120 DIAS | 90418.92 | 2019-09-14 | 240 DIAS | 21374.89 | 44.90.51 | 111793.81 | 56793.81 | 56793.81
CV 002/20169 PROC 003/2019 | PROJETO BÁSICO DE PINTURA E REFORMA DE 7 (SETE) ESCOLAS MUNICIPAIS E QUADRA DJAIR SANTOS. | XXX | PMJA | XXX | XXX | 24.361.671/0001-46 | VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELI ME | S/N | 2019-05-03 | 90 DIAS | 223076.67 | 2020-11-05 | 480 DIAS | 31280.71 | 44.90.51 | 254357.38 | 69745.28 | 69745.28
CV 003/2019 PROC 018/2019 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO | XXX | PMJA | XXX | XXX | 03.420.484/0001-16 | CONSTRUTORA MARFERREI LTDA | S/N | 2019-11-22 | 180 DIAS | 84609.22 | 2020-05-20 | 360 DIAS |  | 44.90.51 | 48958.25 | 40077.48 | 40077.48
TP 001/2018 PROC 003/2018 | REFORMA E AMPLIAÇÃO EM 278 (DUZENTOS E SETENTA E OITO) MÓDULOS COM 03 (TRÊS) GAVETAS. | XXX | PMJA | XXX | XXX | 20.935.844/0001-31 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP. | S/N | 2018-05-21 | 180 DIAS | 672322.71 | 2020-12-04 | 765 DIAS | 131286.8 | 44.90.51 | 803609.51 | 632478.54 | 632478.54
TP 009/2017 PROC 046/2017 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS DA ESCOLA MIGUEL ARRAES DE ALENCAR E NA RUA PROJETADA | XXX | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 245850 | 38733.81 | 20.935.844/0001-31 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP. | S/N | 2017-11-16 | 90 DIAS | 284583.81 | 2020-07-29 | 900 DIAS | 52646.04 | 44.90.51 | 281921.15 | 20922.21 | 20922.21
TP 001/2019 PROC 007/2019 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | XXX | PMJA | XXX | XXX | 21.604.741/0001-51 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | S/N | 2019-08-14 | 360 DIAS | 126965.95 | 2020-08-14 |  | 18057.36 | 44.90.51 | 145023.31 | 11330.92 | 11330.92
TP 001/2019 PROC 007/2019 | MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | XXX | PMJA | XXX | XXX | 21.604.741/0001-51 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | S/N | 2019-08-14 | 360 DIAS | 140473.4 | 2020-08-14 |  | 35076.6 | 44.90.51 | 175550 | 108426.63 | 108426.63
TP 004/2018 PROC 027/2018 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ARRAES DE ALENCAR (LOTE I), NO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO/PE. | XXX | FNDE | XXX | XXX | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUTORA | S/N | 2019-04-10 | 180 DIAS | 516430.46 | 2021-03-29 | 540 DIAS |  | 44.90.51 | 112870.54 | 92130.82 | 75532.77
TP 004/2018 PROC 027/2018 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL AZEVEDO DE OLIVEIRA (LOTE II), NO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO/PE. | XXX | FNDE | XXX | XXX | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUTORA | S/N | 2019-04-10 | 180 DIAS | 516430.46 | 2021-03-29 | 540 DIAS | 27919.39 | 44.90.51 | 183505.93 | 125234.79 | 125234.79
TP 004/2018 PROC 027/2018 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ FILHO (LOTE III), NO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO/PE. | XXX | FNDE | XXX | XXX | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUTORA | S/N | 2019-04-10 | 180 DIAS | 516430.46 | 2021-03-29 | 540 DIAS | 54597.37 | 44.90.51 | 153794.83 | 101528.71 | 101528.71
CV 003/2020 PROC 008/2020 | PINTURA E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, LOCALIZADA NOS BULTRINS, NA CIDADE DE JOÃO ALFREDO | XXX | PMJA | XXX | XXX | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | S/N | 2020-07-03 | 180 DIAS | 282010.35 | 2020-11-10 |  | -23756.88 | 44.90.51 | 258253.47 | 258253.47 | 258253.47
TP 001/2019 PROC 004/2019 | CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE, MODALIDADE INTERMEDIÁRIA NO LOTEAMENTO FREI DAMIÃO | XXX | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 125000 | XXX | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2019-08-29 | 90 DIAS | 114125.91 | 2020-09-14 | 360 DIAS | 10767.2 | 44.90.51 | 124893.11 | 124893.11 | 124893.11
CC 001/2020 PROC 003/2020 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO DE TAMANDUÁ NO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO | XXX | PMJA | XXX | XXX | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2020-02-21 | 90 DIAS | 106523.96 | 2020-08-18 | 180 DIAS | 1655.91 | 44.90.51 | 108179.87 | 108179.87 | 108179.87
TP 001/2020 PROC 001/2020 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTA METÁLICA DE UMA QUADRA NO SÍTIO PAU SANTO | XXX | PMJA | XXX | XXX | 08.679.815/0001-50 | FF CONSTRUTORA EIRELI - ME | S/N | 2020-02-18 | 180 DIAS | 318424.37 | 2020-11-27 | 180 DIAS | 21792.71 | 44.90.51 | 340217.08 | 340217.08 | 340217.08
DISP 006/2020 PROC 010/2020 | CONCLUSÃO CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA FUNDA, DESTE MUNICÍPIO | XXX | MINISTÉRIO DA SAÚDE | XXX | XXX | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2020-06-10 | 60 DIAS | 30770.15 | 2020-08-07 |  |  | 44.90.51 | 6540.49 | 6540.49 | 6540.49
DISP 001/2020 PROC 010/2020 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO | XXX | PMJA | XXX | XXX | 21.604.741/0001-51 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | S/N | 2020-04-20 | 180 DIAS | 182471.2 | 2020-11-15 | 30 DIAS | 45167.94 | 44.90.51 | 227639.14 | 227639.14 | 227639.14
DISP 001/2020 PROC 010/2020 | MÃO DE OBRA DOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO | XXX | PMJA | XXX | XXX | 21.604.741/0001-51 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | S/N | 2020-04-20 | 180 DIAS | 168535.68 | 2020-11-15 | 30 DIAS | 38790.84 | 44.90.51 | 197442.48 | 197442.48 | 197442.48
CV 002/2020 PROC 015/2020 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA | XXX | PMJA | XXX | XXX | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2020-09-21 | 90 DIAS | 20251.61 | 2020-11-06 |  |  | 44.90.51 | 20251.61 | 20251.61 | 20251.61
CV 001/2020 PROC 014/2020 | PINTURA E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOANA AMÉLIA CAVALCANTI | XXX | PMJA | XXX | XXX | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2020-09-28 | 90 DIAS | 133070.44 |  |  | -21989.94 | 44.90.51 | 111080.5 | 111080.5 | 111080.5

## Table 2
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2020)
Item 41, Anexo II da Resolução Nº 25/2017.
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO | [7 empty] | EXERCÍCIO: 2020
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE OBRAS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2020 à 31/12/2020
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA |  |  | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº / ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº / ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATAD O (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
DISPENSA | SERVIÇOS DE ALARGAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS E CAPINAÇÃO DAS VALAS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NAS LOCALIDADES DO SÍTIO PASCOAL, SÍTIO CAMARÁ E SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO | XXX | PMJA | XXX | XXX | 03.420.484/0001-16 | CONSTRUTORA MARFERREI LTDA | S/N | 2020-01-13 | 30 DIAS | 18144 | 2020-02-13 |  |  | 33.90.39 |  |  | 18144 | 18144 | 18144
DISPENSA | PINTURA E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU SANTO, NESTE MUNICÍPIO | XXX | PMJA | XXX | XXX | 14.780.722/0001-10 | BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | S/N | 2020-04-06 | 15 DIAS | 31436.86 | 2020-04-21 |  |  | 44.90.51 |  |  | 31436.86 | 31436.86 | 31436.86
DISPENSA | PINTURA E REFORMA DO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO | XXX | PMJA | XXX | XXX | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2020-04-20 | 15 DIAS | 4608.17 | 2020-05-05 |  |  | 33.90.39 |  |  | 4608.17 | 4608.17 | 4608.17
DISPENSA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA TRAVESSA JOSÉ CCRISTÓVÃO, NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE | XXX | PMJA | XXX | XXX | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2020-10-01 | 15 DIAS | 18258.36 | 2020-10-09 |  |  | 44.90.51 |  |  | 18258.36 | 18258.36 | 18258.36
DISPENSA | PINTURA E REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO | XXX | PMJA | XXX | XXX | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2020-10-20 | 15 DIAS | 16639.34 | 2020-10-23 |  |  | 44.90.51 |  |  | 16639.34 | 16639.34 | 16639.34
DISPENSA | PINTURA E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE FERREIRA DA GRAÇA | XXX | PMJA | XXX | XXX | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2020-11-24 | 60 DIAS | 45452.61 | 2020-12-09 |  |  | 44.90.51 |  |  | 45452.61 | 45452.61 | 45452.61
DISPENSA | REPAROS E MANUTENÇÃO DA CRECHE PROFESSORA MARIA LÚCIA SOUTO GOMES DA SILVA | XXX | PMJA | XXX | XXX | 09.084.085/0001-08 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA | S/N | 2020-11-24 | 15 DIAS | 6014.85 | 2020-12-07 |  |  | 44.90.51 |  |  | 6014.85 | 6014.85 | 6014.85
|  |  | TOTAL (R$) | [15 empty] | 2809915.87
João Alfredo, 31 de Dezembro de 2020
|  | Responsavél pelo preenchimento | [11 empty] | Responsável pela Unidade Gestora
|  | Eristhon Hugo Gomes da Silva | [11 empty] | Maria Sebastiana da Conceição
|  |  | CPF: 071.478.354-41 | [10 empty] | CPF: 188.023.204-97
|  | DIRETOR DE OBRAS | [12 empty] | PREFEITA
MARIA | [15 empty] | Assinado de forma digital
SEBASTIANA DA por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO:18802320497 Dados: 2021.04.06 08:20:12
2320497 | [16 empty] | -03'00'
CONCEICAO:188